## Sheet1
Tasks | Reponsible | Start | End | Day | Status
Lên kế hoạch | Hoàng Thiện | 13/9 | 17/9 | 5
Thu thập yêu cầu | Hữu Thắng | 14/9 | 17/9 | 5
Phân tích thiết kế hệ thống | Ngọc Thắng | 13/9 | 20/9 | 8
Thiết kế Database | Hữu Thắng | 18/9 | 2016-02-10 | 15
Code View | Hoàng Thiện | 17/9 | 2016-03-10 | 17
Code Model | Ngọc Thắng | 21/9 | 2016-04-10 | 15
Code Coltroller | Hữu Thắng |  | 22/10 | 20
Demo | Ngọc Thắng | 23/10 | 26/10 | 4
Fix bug | Hoàng Thiện | 27/10 | 30/10 | 4
Launch |  | 31/10 | 2016-01-11 | 1

## Sheet2
Tasks | Reponsible | Start | End | Day | Status
Lên kế hoạch | Hoàng Thiện | 13-9 | 17-9 | 5 | Completed
Thu thập yêu cầu | Hữu Thắng | 14-9 | 17-9 | 5 | Completed
Phân tích thiết kế hệ thống | Ngọc Thắng | 13-9 | 20-9 | 8 | Completed
Thiết kế Database | Hữu Thắng | 18-9 | 2016-02-10 | 15 | In progress
Code View | Hoàng Thiện | 17-9 | 2016-03-10 | 17 | In progress
Code Model | Ngọc Thắng | 21-9 | 2016-04-10 | 15 | In progress
Code Controller | Hữu Thắng | 2016-03-10 | 22-10 | 20 | Not started
Demo | Ngọc Thắng | 23-10 | 26-10 | 4 | Not started
Fix bug | Hoàng Thiện | 27-10 | 30-10 | 4 | Not started
Launch |  | 30-10 | 31-10 | 1